## Ziel
Ziel des Projektes:
Das Ziel des Projektes ist das Erstellen eines neuen sozialen Netzwerkes, das auf die Web Application Framework Django aufbaut und über den Browser erreichbar ist. Das Soziale Netzwerk soll die Möglichkeit zur Kontrolle der Sichtbarkeit der eigenen Veröffentlichungen biete und mit anderen Sozialen Netzwerken interagieren können.

## Glossar
Begriff | Beschreibung
Gäste | Nicht eingeloggte Besucher der Webseite
User = Nutzer | eingeloggte Besucher der Webseite
Kontoinformationen | Alle Informationen über das Nutzerkonto (z.B. Email)
Profilinformation | Alle Informationen die im (öffntlichen) Nutzerprofil stehen (z.B. Profilbild)
Kreis | Eine Liste bestehend aus einer Teilmenge meiner Follower, welche die Nachrichten von mir bekommen die für diesen Kreis gepostet werden. Wer in dieser Gruppe ist wird vom Kreisinhaber festgelegt
Nachricht, Kreisnachricht, Post | Eine Nachricht die entweder öffentlich eingesehen werden kann oder an einen Kreis aus Nutzern geschickt wird.
Direktnachricht | Eine Private Nachricht zwischen 2 Usern. Ähnlich wie ein Chat
Admin | Ein User mit Zugang zu administrativen Funktionen (Meldungen einsehen)
Folgen | Man erhält die Posts eines Nutzers dem man folgt
Entfolgen | Man folgt einem bestimmter user nicht mehr
Rebuzz | Weiterleiten eines Posts an seine eigenen Follower
Follower | Menge an Usern die einem anderen User folgt

## Tasks Sprint 2
Progress: |  | 100% | Deadline: |  |  | 2015-05-28
Tasks | Name: | Beschreibung: | zugehörige Story (Github ID) | Task-Kategorie | Verantwortlicher: | Date finished | Status
1 | Django aufsetzen | Django wird installiert und dem git Repository hinzugefügt | 49 | Allgemein | David | 2015-05-19 | Done
2 | Modellerstellung User | Das Modell für den User wird erstellt | 10 | Allgemein | David | 2015-05-19 | Done
3 | Datenbank aufsetzen | Eine Datenbank wird installiert (MySQL InnoDB auf Webserver) | 50 | Allgemein | David | 2015-05-19 | Done
4 | Datenbank mit django verbinden | Django wird mit der Datenbank verbunden | 50 | Allgemein | David | 2015-05-19 | Done | python modul "mysqlclient" ist zu empfehlen/wird benötigt
5 | Migration in Datenbank | Das Modell wird migriert | 50 | Allgemein | David | 2015-05-19 | Done
6 | Backend: Profil auslesen | Die Möglichkeit Profilinformationen abzurufen | 26 | Backend | David | 2015-05-22 | Done
7 | Backend: Profil updaten | Die Möglichkeit Profilinformationen zu ändern | 23 | Backend | David | 2015-05-22 | Done
8 | Backend: Speicherung Bild | Speicherung der Bildes | 23 | Backend | David | 2015-05-22 | Done
9 | Backend: Suche | Eine Methode zur Suche nach einem Benutzer | 9 | Backend | David | 2015-05-22 | Done
10 | Backend: User anlegen | Neue User in der Datenbank abspeichern | 10 | Backend | David | 2015-05-22 | Done
11 | Backend: Kontoinfos auslesen | Die Möglichkeit Kontoinformationen abzurufen | 25 | Backend | Dong |  | Done
12 | Backend: Kontoinfos updaten | Die Möglichkeit Kontoinformationen zu ändern | 24.25 | Backend | Dong |  | Done
13 | Backend: Anmeldeinfos prüfen & Einloggen | Die Anmeldedaten müssen angenommen, überprüft und die Anfrage beantwortet werden | 8 | Backend | Dong | 2015-05-20 | Done
14 | Backend: Log-out funktion | Die Session des Users wird beendet | 8 | Backend | Dong | 2015-05-20 | Done
15 | Frontend: Basistemplate | Ein Basistemplate mit Navigationsbar wird erstellt | 26 | Frontend | Qi | 2015-05-22 | Done
16 | Fronted: Seite "Konto bearbeiten" | Eine Seite zum Bearbeiten der Kontoinformationen (z.B. Passwort) | 24.25 | Frontend | Qi | 2015-05-23 | Done
17 | Frontend: Suchfeld | Ein Suchfeld im Basistemplate | 9 | Frontend | Qi | 2015-05-22 | Done
18 | Frontend: Suche Ergebnisliste | Eine Seite zum Anzeigen von Suchergebnissen | 9 | Frontend | Qi | 2015-05-22 | Done
19 | Frontend: Log-out button (nach Login) | Log out button für eingelogte User. Enthalten im Basistemplate | 8 | Frontend | Qi | 2015-05-22 | Done
20 | Fronted: Seite "Profil anzeigen" | Eine Seite zum Anzeigen der Nutzerprofile | 26 | Frontend | Cheng | 2015-05-23 | Done
21 | Fronted: Seite "Profil updaten" | Eine Seite zum überarbeiten des eigenen Profils (u.a. Profilbild) | 23 | Frontend | Cheng | 2015-05-23 | Done
22 | Frontend: Bildupload | Hochlademöglichkeit auf der Seite Profil updaten | 23 | Frontend | Cheng |  | Done
23 | Frontend: Log-In Form (Auf Startseite) | Log In Formular auf der Startseite | 8 | Frontend | Cheng | 2015-05-22 | Done
24 | Frontend: Registrierungsseite | Eine Seite zur Registrierung neuer Nutzer | 10 | Frontend | Cheng |  | Done
25 | General: Logo erstellen | Ein Logo |  | General | Jan | 2015-05-24 | Done

## Tasks Sprint 3
Progress: |  | 100% | Deadline: |  |  | 2015-06-12
1 | Name: | Beschreibung: | zugehörige Story | Task-Kategorie | Verantwortlicher: | Date finished | Status
1 | Klassendiagramm erstellen | Das Klassendiagramm um die jetzt zu implementierenden Module erweitern | ALL | Allgemein | David | 2015-06-02 | Done
2 | UseCase Diagramme zu jeder Story erstellen | Dokumentation der neuen Funktionen | ALL | Allgemein | Jan | 2015-06-04 | Done
3 | Model anpassen | Modell erstellung für Kreise und für Follows | ALL | Allgemein | David | 2015-06-02 | Done
4 | Model migrieren | Neues Modell in die Datenbank einspielen | ALL | Allgemein | David | 2015-06-02 | Done
5 | Template Dateien anlegen | Anlegen aller html dateien zur gewährleistung einer einheitlichen Ordnerstruktur | ALL | Frontend | Qi | 2015-06-01 | Done
6 | Backend: Views anlegen und bennen | Anlegen aller views zur Sicherstellung einheitlicher Benennung | ALL | Backend | David | 2015-06-02 | Done
7 | Dokumentaion im git verfeinern | Beschreibungen und Kommentare hinzufügen | ALL | Allgemein | Jan | 2015-06-02 | Done
8 | Konzept mit PO absprechen | Abnahme Sprintplanning | ALL | Allgemein | Jan | 2015-06-02 | Done
9 | Mockups | Zeichnungen zur Erstellung des Frontends | ALL | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-03 | Done
10 | Frontend: Übersicht Kreise | Eine Liste mit allen eigenen Kreisen | 16 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-06 | Done
11 | Frontend: Kreisdetails | Welche Follower sind im Kreis | 16 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-09 | Done
12 | Frontend: Navigation anpassen | Link zur Kreisübersicht in Navigationsleiste | 16 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-04 | Done
13 | Backend: Kreisübersicht | Eine Übersicht über meine eigenen Kreise | 16 | Backend | David | 2015-06-04 | Done
14 | Backend: Kreisdetails | Follower in diesem Kreis, bereits gepostete Kreisnachrichten | 16 | Backend | David | 2015-06-08 | Done
15 | Backend: speicherung neuer Kreise | Eine Methode zum anlegen neuer Kreise | 16 | Backend | David | 2015-06-04 | Done
16 | Frontend: Übersicht Kreise Löschfunktion | Eine Liste aller kreise und die möglichkeit diese zu löschen | 16 | Backend | Qi, Cheng | 2015-06-09 | Done
17 | Backend: Löschung eines Kreises | Ein Kreis wird aus der Datenbank gelöscht | 16 | Backend | Dong | 2015-06-06 | Done
18 | Frontend: Liste mit meinen Followern | In der Followerliste kann man User zu kreisen hinzufügen | 51 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-06 | Done
19 | Frontend: Liste mit Leuten denen ich Folge | Anzeigen einer Liste mit Leuten denen ich folge | 51 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-08 | Done
20 | Backend: Liste mit meinen Followern | Anzeigen einer Liste mit Leuten die mir folgen. Hier soll die möglichkeit enthalten sein, diese in Kreise einzusortieren | 51 | Backend | David | 2015-06-04 | Done
21 | Backend: Liste mit Leuten denen ich Folge | Liste mit leuten denen ich folge wird zurückgegeben | 51 | Backend | David | 2015-06-04 | Done
22 | Backend: User zu Kreis hinzufügen | Ebenfalls über seite der Follower liste | 18 | Backend | Florian | 2015-06-08 | Done
23 | Backend: Liste mit Followern in Kreis zurück geben | Das passiert über die Kreisdetails Seite | 18 | Backend | David | 2015-06-04 | Done
24 | Backend: User aus kreisen entfernen | Follower können nach dem einsortieren in einen Kreis wieder aus diesem entfernt werden | 18 | Backend | Florian | 2015-06-10 | Done
25 | Frontend: Follow Button auf Profil und Suchergebnisseite | In den Profilen und in der Suche werden button angezeigt um Usern zu folgen | 51 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-07 | Done
26 | Backend: Follow Funktion | Eine Funktion die dazu führt das ein user einem anderen folgt. Dieser erhält dann die Beiträge des verfolgten Users | 51 | Backend | Dong | 2015-06-09 | Done
27 | Frontend: Unfollow Button auf Profil und Suchergebnisseite | Ein Button um das Folgen eines Users zu beenden | 51 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-07 | Done
28 | Backend: Unfollow Funktion | Das folgen eines Users wird beendet | 51 | Backend | Dong | 2015-06-09 | Done
29 | Frontend: Kreisnachrichten schreiben | Anpassung Homeseite. Auswahl der Kreise | 12 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-06 | Done
30 | Backend: Nachricht speichern | Eine gepostete Kreisnachricht wird gespeichert und daraufhin an allen nötigen stellen angezeigt | 12 | Backend | David | 2015-06-08 | Done
31 | Frontend: Kreisnachricht löschen | Button an Posts zum löschen einer Kreisnachricht | 12 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-07 | Done
32 | Backend: Kreisnachricht löschen | Eine gepostete Kreisnachricht wird gelöscht | 12 | Backend | Florian | 2015-06-08 | Done
33 | Frontend: Profil zeigt Nachrichten an | Auf Profilseiten werden die Post eines Users angezeigt | 53 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-07 | Done
34 | Frontend: Nachrichtenstream auf Startseite | Auf der Home Seite wird ein Stream aller Kreisnachrichten angezeigt | 53 | Frontend | Qi, Cheng | 2015-06-07 | Done
35 | Backend: Anpassung view Profil | Auf Profilseiten werden die Post eines Users angezeigt. Allerdings nur jede die für den Profilbesucher sichtbar sind | 53 | Backend | Dong | 2015-06-08 | Done
36 | Backend: Homeview um Nachrichtenstream ergänzen | Auf der Home Seite wird ein chronologischer Stream aller Kreisnachrichten angezeigt | 53 | Backend | Jan | 2015-06-09 | Done
37 | Github Startseite | Eine Startseite für unser Repository, erklärung der Doku, Lizenz | ALL | Allgemein | Jan | 2015-06-08 | Done
38 | Frontend: Messages | Base Template anpassen | ALL | Frontend | David | 2015-06-05 | Done

## Tasks Sprint 4
Progress: |  | 100% | Deadline: |  |  | 2015-06-12
Nummer | Name: | Beschreibung: | zugehörige Story | Task-Kategorie | Verantwortlicher: | Date finished | Status
1 | Klassendiagramm erstellen | Das Klassendiagramm um die jetzt zu implementierenden Module erweitern | ALL | Allgemein | David | 2015-06-15 | Done
2 | UseCase Diagramme zu jeder Story erstellen | Dokumentation der neuen Funktionen | ALL | Allgemein | Jan | 2015-06-15 | Done
3 | Model anpassen | Modell erstellung für Nachrichten. Erweiterung der Nachrichten. | ALL | Allgemein | David | 2015-06-15 | Done
4 | Model migrieren | Neues Modell in die Datenbank einspielen | ALL | Allgemein | David | 2015-06-15 | Done
5 | Template Dateien anlegen | Anlegen aller html dateien zur gewährleistung einer einheitlichen Ordnerstruktur | ALL | Frontend | Qi | 2015-06-15 | Done
6 | Backend: Views anlegen und bennen | Anlegen aller views zur Sicherstellung einheitlicher Benennung | ALL | Backend | David | 2015-06-15 | Done
7 | Nachtrag Funktionsdokumentation Sprint 1-3 | Anfertigung der komplettten Funktionsdokumentation im github wiki | 71 | Allgemein | Jan | 2015-06-24 | Done
8 | Frontend: @-Mentions und #-Themen erkennen beim schreiben von Beiträgen | Über eine Javascript Funktion. Autocomplete! | 14, 15 | Frontend | David | 2015-06-19 | Done | python paket bleach wird benötigt (pip install bleach)
9 | Frontend: @-Mentions verlinken beim Anzeigen von posts |  | 14 | Frontend | Florian | 2015-06-24 | Done
10 | Backend: Filter zum erkennen von @ und # |  | 14, 15 |  | Florian | 2015-06-24 | Done
11 | Frontend: Direktnachrichten inkl. polling | 5 Sekunden intervalle bis zum automatischen abruf der nachrichten | 22, 59 | Frontend | Qi | 2015-06-24 | Done
12 | Backend: Übersicht private Nachrichten |  | 22 | Backend | Florian | 2015-06-24 | Done
13 | Backend Chatverlauf |  | 22 | Backend | Florian | 2015-06-24 | Done
14 | Frontend: Notifications hervorheben | Nachrichten vom Systemuser immer oben und optisch anders anzeigen | 59 | Frontend | Qi | 2015-06-24 | Done
15 | Backend: Systemuser anlegen zum senden von Notifications | In Datenbank eintragen. Benötigt auch ein Profil sonst produziert die Suche Errormeldungen | 59 | Backend | Florian | 2015-06-24 | Done
16 | Backend: Nachrichten vom Systemuser an entsprechenden stellen abschicken | Sind die Benachrichtigungen | 59 | Backend | Florian | 2015-06-24 | Done
17 | Backend: Nachrichten vom Systemuser aus alles Nachrichten filtern | Nachrichten von SYSTEM müssen von anderen getrennt werden um diese als Notification darzustellen | 59 | Backend | Florian | 2015-06-24 | Done
18 | [5 empty] | 2015-06-24 | Done
19 | Frontend: #-Themen verlinken | Link zur Themenübersichtsseite bei jedem #Hashtag | 14 | Frontend | Florian | 2015-06-24 | Done
20 | Frontend: #-Themen Übersichtsseite über ein Thema | Alle Post zu diesem #Hashtag | 14 | Frontend | Chen | 2015-06-24 | Done
21 | Backend: View: Alle Post zu einem #-Thema übergeben |  | 14 | Backend | Dong | 2015-06-24 | Done
22 | Frontend: Seite zum retweet. | Kreise müssen auswählbar sein. ID von Originalpost muss mitgeschickt werden | 70 | Frontend | Qi | 2015-06-24 | Done
23 | Backend: Retweet Funktion |  | 70 | Backend | Dong | 2015-06-24 | Done
24 | Frontend: Antworten & retweet button | Rebuzz als retweet. Muss bei jedem Post vorhanden sein | 69, 70 | Frontend | Qi | 2015-06-24 | Done
25 | Frontend: Postdetails Seite | Eine Seite für einen Post mit all seinen antworten | 69 | Frontend | Chen | 2015-06-24 | Done
26 | Frontend: Bisherige Post-Anzeige um Antworten ergänzen | Die ersten 3 antworten werden jeweils angezeigt. Modifiziert werden Home, Profil und Kreisdetails. | 69 | Frontend | Chen | 2015-06-24 | Done
27 | Backend: Antwort funktion |  | 69 | Backend | Dong | 2015-06-24 | Done
28 | Backend: Postdetails View |  | 69 | Backend | Dong | 2015-06-24 | Done

## Tasks Sprint 5
Progress: |  | 100% | Deadline: |  |  | 2015-06-12
Nummer | Name: | Beschreibung: | zugehörige Story | Task-Kategorie | Verantwortlicher: | Date finished | Status
1 | Klassendiagramm erstellen | Das Klassendiagramm um die jetzt zu implementierenden Module erweitern | ALL | Allgemein | David | 2015-06-26 | Done
2 | UseCase Diagramme zu jeder Story erstellen | Dokumentation der neuen Funktionen | ALL | Allgemein | Jan | 2015-06-26 | Done
3 | Model anpassen | Modell erstellung für Nachrichten. Erweiterung der Nachrichten. | ALL | Backend | David | 2015-06-26 | Done
4 | Model migrieren | Neues Modell in die Datenbank einspielen | ALL | Backend | David | 2015-06-26 | Done
5 | Template Dateien anlegen | Anlegen aller html dateien zur gewährleistung einer einheitlichen Ordnerstruktur | ALL | Frontend | Qi | 2015-06-26 | Done
6 | Backend: Views anlegen und bennen | Anlegen aller views zur Sicherstellung einheitlicher Benennung & URLs | ALL | Backend | Florian | 2015-06-26 | Done
7 | Frontend: Adminstartseite | Das Dashboard mit Usermeldungen und Postmeldungen | 31, 32 | Frontend | Qi | 2015-07-05 | Done
8 | Backend: Adminstartseite | Liste Usermeldungen & Liste Postmeldungen | 32 | Backend | Jan | 2015-07-05 | Done
9 | Frontend: Usermeldung Details | Userprofil wird angezeigt | 30 | Frontend | Chen | 2015-07-05 | Done
10 | Frontend: Postmeldung Details | Post mit seinen antworten wird angezeigt, sowie die Begründung für die Meldung | 30 | Frontend | Chen | 2015-07-05 | Done
11 | Backend: Usermeldung details | Begründung der Meldung und Userprofil wird angezeigt. Bei Sperrung: Begründung und Benachrichtigung per mail an ihn. Alternativ: Meldung ignorieren. | 30 | Backend | Dong | 2015-07-05 | Done
12 | Backend: Post löschen | Begründung der Meldung und Post mit antworten wird angezeigt. Bei Löschen: Begründung und Benachrichtigung per Benachrichtigung an Verfasser. Alternativ: Meldung ignorieren. | 30 | Backend | Dong | 2015-07-05 | Done
13 | Frontend: Admin Nutzerverwaltung | Hier werden nutzer zu Administratoren ernannt & eine Liste der Admins angezeigt | 33 | Frontend | Qi | 2015-07-05 | Done
14 | Backend: Admin Nutzerverwaltung | Liste der Admins übergeben | 33 | Backend | Florian | 2015-07-05 | Done
15 | Backend: Nutzer zu Admin machen |  | 33 | Backend | Florian | 2015-07-05 | Done
16 | Backend: Nutzer die Adminrechte entziehen |  | 33 | Backend | Florian | 2015-07-05 | Done
17 | Backend: JSON API | User & PW wird mitgeschickt, über die API können nur Posts geschrieben & abgerufen werden. Beim abrufen wir die Liste geschickt, welche auch auf dem Homescreen angezeigt wird. | 81 | Backend | David | 2015-07-05 | Done
18 | Frontend: Meldebuttons | Bei allen Posts und in den Userprofilen | 28, 29 | Frontend | Chen | 2015-07-05 | Done
19 | Backend: User melden |  | 29 | Backend | Dong | 2015-07-05 | Done
20 | Backend: Post melden |  | 28 | Backend | David | 2015-07-05 | Done
21 | Frontend: Usermeldung abgeben | inkl. Begründung | 29 | Frontend | Chen | 2015-07-05 | Done
22 | Frontend: Postmeldung abgeben | inkl. Begründung | 28 | Frontend | Chen | 2015-07-05 | Done
23 | AWS Deployment | Bereitstellung in der Amazon EC2 Cloud | 97 | Allgemein | Jan | 2015-07-05 | Done
24
25
26
27
28

## Requirements
Nummer | Name: | Beschreibung: | Modul
1 | User können sich einloggen | Gäste können sich über ein Log-In Formular am System anmelden | Userverwaltung
2 | User müssen User suchen können | Über ein Suchfeld ist das auffinden anderer Nutzerprofile möglich | Userverwaltung
3 | User müssen sich registrieren können | Es existiert ein Formular über das nicht registrierte Gäste sich einen Useraccount anlegen können | Userverwaltung
4 | Admins können andere User zu Admins machen | Admins können die Recht anderer User verwalten | Adminverwaltung
5 | Admins können gemeldete User sehen | Eine Liste mit allen gemeldeten Usern welche nur für Admins sichtbar ist | Adminverwaltung
6 | Admin können gemeldete Nachrichten sehen | Eine Liste mit allen gemeldeten Nachrichten welche nur für Admins sichtbar ist | Adminverwaltung
7 | Admin können gemeldete Nutzer sperren | gemeldete Nutzeraccounts können von Admins gesperrt werden | Adminverwaltung
8 | User können andere User melden | User können andere User über einen Button an Admins melden | Adminverwaltung
9 | User können Nachrichten melden | User können gepostete Nachrichten über einen Button an Admins melden | Adminverwaltung
10 | Admins können gemeldete Nachrichten löschen | gemeldete Nachrichten können von Admins gelöscht werden | Adminverwaltung
11 | User können Nutzerprofile angucken | Die Betrachtung des eigenen und fremder Nutzerprofile ist möglich | Userverwaltung
12 | User können ihre Kontoinformationen ändern (Mail, Name) | Es existiert ein Formular zur Änderung der Kontoinformationen | Userverwaltung
13 | User können ihr Passwort ändern | Die Passwortänderung ist im formular zur Änderung der Kontoinformationen enthalten | Userverwaltung
14 | User können ihr Profil ändern | Die Änderung des öffentlichen Nutzerprofils (z.B. Foto) ist möglich | Userverwaltung
15 | User können auf Direktnachrichten antworten | Beim lesen einer Nachricht existiert die möglichkeit diese Direkt zu beantworten | Direktnachrichten
16 | User können Direktnachrichten lesen | Das Lesen von Direktnachrichten ist möglich | Direktnachrichten
17 | User können Direktnachrichten versenden | Das Versenden von Direktnachrichten an anderen User ist möglich | Direktnachrichten
18 | User können Benutzer aus Kreisen entfernen | User können andere User aus ihren Kreisen entfernen | Nachrichten
19 | User können Benutzer zu Kreisen hinzufügen | Ein zu einem Kreis hinzugefügter User bekommt die in diesem Kreis veröffentlichten Nachrichten | Nachrichten
20 | User können Kreise löschen | Die Löschung dieser Kreise ist möglich | Nachrichten
21 | User können Kreise erstellen | Es können Kreise erstellt werden um Nachrichten mit selbst zu bestimmenden Nutzergruppen zu teilen | Nachrichten
22 | User können in Nachrichten andere User erwähnen (Wenn dieser im entsprechenden Kreis ist) | Es ist möglich andere Personen in einer Nachricht zu markieren, falls sie in dem Kreis ist in dem die Nachricht veröffentlicht wird | Nachrichten
23 | User können Nachrichten mit Themen versehen | Eine Nachricht kann mit einem Thema (Hashtag) versehen werden | Nachrichten
24 | User können Nachrichten löschen | User können selbst gepostete Nachrichten löschen | Nachrichten
25 | User können Nachrichten schreiben | User können Nachrichten in ihren Kreisen oder öffentlich posten | Nachrichten
26 | Das Soziale Netzwerk kann mit anderen SN-Netzwerken kommunizieren | Es existiert eine Kommunikationsschnittstelle | Interface
27 | Django wird genutzt | User können Nachrichten in ihren Kreisen oder öffentlich posten | General
28 | Eine Datenbank wird genutzt | Es existiert eine Kommunikationsschnittstelle | General

## Github
https://github.com/jmennen/group5

## Kontaktdaten
Name | Mail | Handy | GitHub | Rolle
Cheng Chen | chengchen@hotmail.de | 1742464290 | chevan | Frontend
David Skowronek | dskowronek.ds@gmail.com | 17693135586 | dnsdev | Techn. Leiter
Dong Yang | fabian082yang@hotmail.com | 17673991885 | TryToCode | Backend
Florian Stelzer | florian.stelzer@web.de | 1624865226 | FlorianStelzer | Backend
Qi Yang | flouza@hotmail.de | 17645834228 | tuqi | Frontend
Jan Mennen | jan.mennen@campus.tu-berlin.de | 15751288722 | jmennen | Doku, Leitung